## Arkusz1
Przedmiar robót - Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Słup w ciągu drogi powiatowej nr 1404C Słup - Linowo
Lp | SST | Opis | Ilość | Jm
1 |  | Roboty przygotowawcze
1.1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych | 0.2 | km
1.2 | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z kruszywa - zjazdy | 15 | m2
1.3 | D.01.02.02 | Zdjęcie humusu | 57 | m3
1.4 | D.01.02.02 | Ścinka poboczy | 49 | m3
1.5 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie - ścinka poboczy | 120 | m3
1.6 | D.02.01.01 D.02.03.01 | Wymiana gruntu | 225 | m3
1.7 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | 6 | m3
2 |  | Remont krawędzi jezdni
2.1 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-btumicznej gr. 8 cm | 100 | m2
3 |  | Chodnik
3.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV | 359.5 | m2
3.2 | D.04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm | 359.5 | m2
3.3 | D.04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 15 cm | 359.5 | m2
3.4 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm | 359.5 | m2
4 |  | Zjazdy z kostki
4.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV | 12.5 | m2
4.2 | D.04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm | 12.5 | m2
4.3 | D.04.06.01 | Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 15 cm | 12.5 | m2
4.4 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm | 12.5 | m2
5 |  | Stała organizacja ruchu
5.1 |  | Przestawienie znaków pionowych | 1 | szt
6 |  | Elementy ulic
6.1 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | 193 | mb
6.2 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe 15x22x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | 8 | mb
6.3 | D.08.03.01 | Obrzeże betonowe 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | 206 | mb
6.4 |  | Przelew podchodnikowy z korytek ściekowych podwójnych wraz z obrukowaniem kamieniem polnym na podbudowie z betonu | 2 | szt
7 |  | Roboty wykończeniowe
7.1 | D.06.04.01 | Wykonanie rowów odparowujących | 37 | m3
7.2 | D.09.01.01 | Humusowanie z obsianiem trawą | 265 | m2